## プロジェクトのスケジュール
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | 🎈ふわふわロケッつ🚀 | [5 empty] | シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
セル B2 には会社の名前を入力します。 | (L)村上、(S)井石、平田、前田、宮本、山下 | [5 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 |  | プロジェクトの開始: |  | 2024-04-10
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 |  | 週表示: |  | 1 |  |  | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2024-04-08 to 2024-08-04
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2024-04-08 to 2024-08-04
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | 企画
| 企画書作成 | 村上 | 100% | 2024-04-10 | 2024-04-16
基本設計
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 機能一覧 | 前田、平田、山下 | 100% | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 14
| 画面遷移図 | 前田、平田、山下 | 100% | 2024-04-17 | 2024-04-30
| DB設計 | 宮本,井石 | 100% | 2024-04-24 | 2024-04-30
| CRUD図 | 宮本 | 100% | 2024-04-24 | 2024-04-30
| GitHub | 村上 | 100% | 2024-04-26 | 2024-05-03
| Figma | 井石、前田、山下 | 100% | 2024-04-17 | 2024-05-01 | 15
| 新規会員登録画面 | 井石、平田 | 100% | 2024-04-24 | 2024-05-08
| ログイン画面 | 前田 | 100% | 2024-04-25 | 2024-05-09
| パスワード変更画面 | 山下 | 100% | 2024-04-25 | 2024-05-09
m | トップ画面 | 井石 | 100% | 2024-04-25 | 2024-05-09
| 掲示板画面 | 井石 | 100% | 2024-04-25 | 2024-05-09
| 掲示板作成画面 | 井石 | 100% | 2024-04-25 | 2024-05-09
| 利用方法画面 | 井石 | 100% | 2024-04-25 | 2024-05-09
| マイページ画面 | 井石 | 100% | 2024-04-25 | 2024-05-09
| カテゴリ画面 | 井石 | 100% | 2024-04-25 | 2024-05-09
| 画面レイアウト図 | 全員 | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-15
| 新規会員登録画面 | 山下 | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-15
| ログイン画面 | 前田 | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-15
| パスワード変更画面 |  | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-15
| トップ画面 |  | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-15
| 掲示板画面 |  | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-15
| 掲示板作成画面 |  | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-15
| 利用方法画面 |  | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-15
| マイページ画面 |  | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-15
| マイページ変更画面 |  | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-15
| カテゴリ画面 |  | 100% | 2024-05-01 | 2024-05-15
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | 開発
| 新規会員登録画面 | 山下 | 100% | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 44
新規会員登録画面1
| HTML、CSS |  | 100%
| 学籍番号のチェック |  | 100%
| 既に登録されていた場合 |  | 100%
| 新規会員登録画面2へ |  | 100%
| (ボタン)ログイン画面へ |  | 100%
新規会員登録画面2
| HTML、CSS |  | 100%
| 学校名をDBから参照 |  | 100%
| 画像が選択されたかどうか |  | 100%
| 画像のファイル形式があってるか |  | 100%
| 登録成功した場合 |  | 100%
| 登録失敗した場合 |  | 100%
| ログイン画面 | 前田 | 100% | 2024-05-16 | 2024-06-28
| HTML、CSS |  | 100%
| (リンク)パス忘れた場合 |  | 100%
| (リンク)新規登録へ |  | 100%
| ログイン成功した場合 |  | 100%
| ログイン失敗した場合 |  | 100%
| パスワード変更画面 | 前田 | 100% | 2024-05-16 | 2024-06-28
| HTML、CSS |  | 100%
| 学籍番号が一致しているか |  | 100%
| 使えるパスワードか |  | 100%
| 成功した場合 |  | 100%
| 失敗した場合 |  | 100%
| トップ画面 | 井石 | 100% | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 44
| HTML、CSS |  | 100%
| 全体チャット |  | 100%
| スレッド |  | 100%
| カテゴリ |  | 100%
| 掲示板メニュー |  | 100%
| 質問箱 |  | 100%
| サイドバー |  | 100%
| マイページ |  | 100%
| 掲示板画面 | 井石 | 100% | 2024-05-16 | 2024-06-28
| HTML、CSS |  | 100%
| メッセージ投稿 |  | 100%
| 自分と相手の会話履歴 |  | 100%
| 名前、日時表示 |  | 100%
| 投稿成功・失敗した場合 |  | 100%
| DB連携 |  | 100%
| アイコンの遷移 |  | 100%
| 掲示板作成画面 | 平田 | 100% | 2024-05-16 | 2024-06-28
| HTML、CSS |  | 100%
| 入力内容チェック |  | 100%
| DB連携 |  | 100%
| 成功した場合 |  | 100%
| 失敗した場合 |  | 100%
| 利用方法画面 | 平田 | 100% | 2024-05-16 | 2024-07-05 | 51
| HTML、CSS |  | 100%
| 利用方法が表示されるか |  | 100%
| マイページ画面 | 宮本 | 100% | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 44
| HTML、CSS |  | 100%
| ログインしたユーザの情報を表示 |  | 100%
| ログインしたユーザの情報がないとき |  | 100%
| ログインしてないとき |  | 100%
| サイドバーとの連携 |  | 100%
| ヘッダーとの連携 |  | 100%
| アイコンの変更 |  | 100%
| ログアウト機能 |  | 100%
| マイページ変更画面 | 宮本 | 100%
| (画面遷移)マイページ情報変更画面へ |  | 100%
| 情報変更に失敗した場合 |  | 100%
| マイページからほかの画面に遷移できるか |  | 100%
| サイドバーとの連携 |  | 100%
| ヘッダーとの連携 |  | 100%
| 通知画面 | 宮本、井石 | 100%
| HTML,css |  | 100%
| 通知のメッセージがくるか |  | 100%
| リプライ機能 |  | 100%
利用方法画面 | カテゴリ画面 | 平田、前田 | 100% | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 44
| HTML、CSS |  | 100%
| カテゴリが表示されるか |  | 100%
| (画面遷移)カテゴリを押したときに遷移できるか |  | 100%
| 遷移した後にそのカテゴリの掲示板が表示できるか |  | 100%
| 遷移したカテゴリの掲示板がないとき |  | 100%
サンプル フェーズ タイトル ブロック | テスト
| 新規会員登録画面 |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 15
| テスト |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-06
| 修正 |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-13
| 最終レビュー |  | 100% | 2024-07-14 | 2024-07-15
| ログイン画面 |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 15
| テスト |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-06
| 修正 |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-13
| 最終レビュー |  | 100% | 2024-07-14 | 2024-07-15
| パスワード変更画面 |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-17
| テスト |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-06
| 修正 |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-13
| 最終レビュー |  | 100% | 2024-07-14 | 2024-07-15
| トップ画面 |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 15
| テスト |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-06
| 修正 |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-13
| 最終レビュー |  | 100% | 2024-07-14 | 2024-07-15
| 掲示板作成画面 |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-17
| テスト |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-06
| 修正 |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-13
| 最終レビュー |  | 100% | 2024-07-14 | 2024-07-15
| 掲示板投稿画面 |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-17
| テスト |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-06
| 修正 |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-13
| 最終レビュー |  | 100% | 2024-07-14 | 2024-07-15
| 利用方法画面 |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-17
| テスト |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-06
| 修正 |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-13
| 最終レビュー |  | 100% | 2024-07-14 | 2024-07-15
| マイページ画面 |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-17
| テスト |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-06
| 修正 |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-13
| 最終レビュー |  | 100% | 2024-07-14 | 2024-07-15
| 通知画面 |  | 100% | 2024-07-15 | 2024-07-16
| テスト |  | 100% | 2024-07-16 | 2024-07-17
| 修正 |  | 100% | 2024-07-17 | 2024-07-18
| 最終レビュー |  | 100% | 2024-07-18 | 2024-07-19
| カテゴリ画面 |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-17
| テスト |  | 100% | 2024-07-03 | 2024-07-06
| 修正 |  | 100% | 2024-07-07 | 2024-07-13
| 最終レビュー |  | 100% | 2024-07-14 | 2024-07-15
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 提出物
| 企画書 |  | 100% | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 21
| 画面レイアウト |  | 100% | 2024-04-10 | 2024-05-09 | 30
| 画面遷移図 |  | 100% | 2024-04-10 | 2024-05-09 | 30
| DB設計書 |  | 100% | 2024-04-10 | 2024-05-09 | 30
| Figma |  | 100% | 2024-04-10 | 2024-05-09 | 30
| WBS・ガントチャート |  | 100% | 2024-04-10 | 2024-07-21
| 最終プレゼン資料 |  | 100% | 2024-04-10 | 2024-07-21
| ソースコード |  | 100% | 2024-04-10 | 2024-07-21
| 月間報告書 |  | 100% | 2024-04-10 | 2024-07-21
この行は、プロジェクトのスケジュールの終了を表します。この行には何も入力しないでください。 この行の上に新しい行を挿入して、プロジェクトのスケジュールの作成を続けます。 | この行の上に新しい行を挿入する

## 詳細情報
シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
このテンプレートについて
このテンプレートを使用すると、プロジェクトの視覚化と管理に役立つガント チャートを簡単な方法で作成できます。タスクと開始日、終了日を入力するだけです。数式の入力は必要はありません。ガント チャートのバーは、タスクの期間を表し、条件付き書式を使用して表示されます。新しいタスクを挿入するには、新しい行を挿入します。
スクリーン リーダーのガイド
このブックには 2 つのワークシートがあります。 タイムシート 詳細情報 各ワークシートの説明は、各ワークシートの A 列のセル A1 から始まります。非表示のテキストで書き込まれます。各手順では、その行に含まれる情報について説明しています。明示的な指示がない限り、後続の各手順はセル A2、セル A3 といった順に格納されています。たとえば、説明テキストに、次の手順について "セル A6 に続く" と記載されている場合があります。 この非表示のテキストは印刷されません。 ワークシートからこれらの説明を削除する場合は、A 列を削除するだけです。
その他のヘルプ
以下のリンクから Vertex42.com にアクセスし、このテンプレートの使用方法を詳しく学びます。たとえば、日数と稼働日の計算、タスクの依存関係を作成する、バーの色の変更、週表示を簡単に変更するためのスクロール バーを追加する方法、グラフに表示される日付範囲の拡大方法など。
シンプル ガント チャートの使用方法
その他のプロジェクト管理テンプレート
Vertex42.com にアクセスして、さまざまな種類のプロジェクト スケジュール、ガント チャート、タスク リストなどのその他のプロジェクト管理テンプレートをダウンロードしてください。
プロジェクト管理テンプレート
Vertex42 について
Vertex42.com では、企業、家庭、教育用に 300 を超える本格的なデザインのスプレッドシート テンプレートを提供しています。この大部分は無料でダウンロードすることができます。Vertex42.com のコレクションには、各種のカレンダー、プランナー、スケジュールに加えて、予算作成、債務削減、ローン返済用の個人の財務に関するスプレッドシートも含まれています。
企業向けには、請求書、タイム シート、在庫管理、財務諸表、プロジェクト計画策定テンプレートがあります。学生と教師向けには、授業計画表、成績表、出席簿などのリソースがあります。献立表、チェックリスト、運動記録を使用して家族の生活を整理しましょう。各テンプレートは、数千のユーザーからのフィードバックを基に時間をかけて十分に研究、調整、改良されたものです。